## Adquisiciones
ADQUISICIONES
PROYECTO: REMODELACIÓN DE "EL CAMPESTRE"
| PAQUETE DE TRABAJO (EDT) | REQUIERE ADQUISICIONES |  | BIEN O SERVICIO | TIPO DE CONTRATO | PROVEEDOR
|  | SI | NO
1 | DISEÑO DEL NUEVO LOCAL
1.1 | Recopilación de información y requisitos
1.2 | Diseño preliminar
1.3 | Revisión de diseño preliminar
1.4 | Ajustes al diseño
1.5 | Revisión final
1.6 | Ajustes finales
1.7 | Entrega de diseño definitivo
2 | REMODELACIÓN
2.1 | Obtención de permiso de construcción
2.2 | Preparación de materiales, herramientas y equipo
2.3 | Demoler paredes
2.4 | Construir nuevas paredes
2.5 | Colocar puertas y ventanas
2.6 | Realizar instalaciones eléctricas y aire acondicionado
2.7 | Colocar nuevo piso
2.8 | Pintar paredes
2.9 | Colocar acabados
2.1 | Instalar mobiliario
2.11 | Colocar mesas, sillas y electrodomésticos
2.12 | Adecuar área de jardín
2.13 | Sembrar plantas | X |  | Orquídeas | Precio fijo | "Jardín Mandalai"
2.14 | Instalar decoraciones
2.15 | Limpieza general

## Calidad
CALIDAD
PROYECTO: REMODELACIÓN DE "EL CAMPESTRE"
| PAQUETE DE TRABAJO (EDT) | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN | EVALUACIÓN
|  |  | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | DISEÑO DEL NUEVO LOCAL
1.1 | Recopilación de información y requisitos
1.2 | Diseño preliminar
1.3 | Revisión de diseño preliminar
1.4 | Ajustes al diseño
1.5 | Revisión final
1.6 | Ajustes finales
1.7 | Entrega de diseño definitivo
2 | REMODELACIÓN
2.1 | Obtención de permiso de construcción
2.2 | Preparación de materiales, herramientas y equipo
2.3 | Demoler paredes
2.4 | Construir nuevas paredes
2.5 | Colocar puertas y ventanas
2.6 | Realizar instalaciones eléctricas y aire acondicionado
2.7 | Colocar nuevo piso
2.8 | Pintar paredes | Pintar paredes de color blanco
2.9 | Colocar acabados
2.1 | Instalar mobiliario
2.11 | Colocar mesas, sillas y electrodomésticos
2.12 | Adecuar área de jardín
2.13 | Sembrar plantas
2.14 | Instalar decoraciones
2.15 | Limpieza general

## Riesgos
RIESGOS
PROYECTO: REMODELACIÓN DE "EL CAMPESTRE"
CRITERIO PARA APROBAR EL RIESGO: ALTO IMPACTO Y PROBABILIDAD MEDIA O ALTA
| PAQUETE DE TRABAJO (EDT) | ¿EXISTEN POSIBLES RIESGOS? |  | RIESGO | EVALUACIÓN |  | DISPARADOR | RESPONSABLE | ESTRATEGIA
|  | SI | NO |  | PROBABILIDAD | IMPACTO
1 | DISEÑO DEL NUEVO LOCAL
1.1 | Recopilación de información y requisitos
1.2 | Diseño preliminar
1.3 | Revisión de diseño preliminar
1.4 | Ajustes al diseño
1.5 | Revisión final
1.6 | Ajustes finales
1.7 | Entrega de diseño definitivo
2 | REMODELACIÓN
2.1 | Obtención de permiso de construcción
2.2 | Preparación de materiales, herramientas y equipo
2.3 | Demoler paredes
2.4 | Construir nuevas paredes
2.5 | Colocar puertas y ventanas
2.6 | Realizar instalaciones eléctricas y aire acondicionado
2.7 | Colocar nuevo piso
2.8 | Pintar paredes | X |  | No encontrar pintura que sea acorde a lo solicitado por el cliente. | Media | Alto | Si el proveedor indica que no dispone de la pintura blanca solicitada por el cliente o si la misma excede el presupuesto. | Encargado de las paredes | Mitigación: En caso que ocurra el disparador se solicitarán muestras al proveedor de la pintura más parecida e inmediatamente se solicitará la aprobación por escrito del cliente.
2.9 | Colocar acabados
2.1 | Instalar mobiliario
2.11 | Colocar mesas, sillas y electrodomésticos
2.12 | Adecuar área de jardín
2.13 | Sembrar plantas
2.14 | Instalar decoraciones
2.15 | Limpieza general