## Estimacion de recursos y tiempo
ESTIMACIÓN DE RECURSOS Y TIEMPO
PROYECTO:
| PAQUETE DE TRABAJO (EDT) |  |  |  |  | TIPO DE RECURSO: PERSONAL | [5 empty] | TIPO DE RECURSO: MATERIAL O CONSUMIBLE |  |  |  |  | TIPO DE RECURSO: EQUIPO, MAQUINARIA O NO CONSUMIBLES
|  | ACTIVIDAD | CANTIDAD DE TRABAJO | UNIDAD | TIEMPO ESTIMADO | NOMBRE DE RECURSO | CANTIDAD | DURACION (HRS) | TRABAJO (HRS-HOM) | COSTO UNITARIO ($/HORA) | COSTO TOTAL ($) | NOMBRE DE RECURSO | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO ($/UNIDAD) | COSTO TOTAL ($) | NOMBRE DE RECURSO | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO ($/UNIDAD) | COSTO TOTAL ($)
1 | DISEÑO DEL NUEVO LOCAL
1.1 | Recopilación de información y requisitos
1.2 | Diseño preliminar
1.3 | Revisión de diseño preliminar
1.4 | Ajustes al diseño
1.5 | Revisión final
1.6 | Ajustes finales
1.7 | Entrega de diseño definitivo
2 | REMODELACIÓN
2.1 | Obtención de permiso de construcción
2.2 | Preparación de materiales, herramientas y equipo
2.3 | Demoler paredes
2.4 | Construir nuevas paredes
2.5 | Colocar puertas y ventanas
2.6 | Realizar instalaciones eléctricas y aire acondicionado
2.7 | Colocar nuevo piso
2.8 | Pintar paredes
2.9 | Colocar acabados
2.1 | Instalar mobiliario
2.11 | Colocar mesas, sillas y electrodomésticos
2.12 | Adecuar área de jardín
2.13 | Sembrar plantas
2.14 | Instalar decoraciones
2.15 | Limpieza general

## Duración
DURACIÓN DEL PROYECTO
PROYECTO: REMODELACIÓN DE "EL CAMPESTRE"
| PAQUETE DE TRABAJO (EDT) | TIEMPO (SEMANAS)
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24
1 | DISEÑO DEL NUEVO LOCAL
1.1 | Recopilación de información y requisitos
1.2 | Diseño preliminar
1.3 | Revisión de diseño preliminar
1.4 | Ajustes al diseño
1.5 | Revisión final
1.6 | Ajustes finales
1.7 | Entrega de diseño definitivo
2 | REMODELACIÓN
2.1 | Obtención de permiso de construcción
2.2 | Preparación de materiales, herramientas y equipo
2.3 | Demoler paredes
2.4 | Construir nuevas paredes
2.5 | Colocar puertas y ventanas
2.6 | Realizar instalaciones eléctricas y aire acondicionado
2.7 | Colocar nuevo piso
2.8 | Pintar paredes
2.9 | Colocar acabados
2.1 | Instalar mobiliario
2.11 | Colocar mesas, sillas y electrodomésticos
2.12 | Adecuar área de jardín
2.13 | Sembrar plantas
2.14 | Instalar decoraciones
2.15 | Limpieza general